## Hoja1
Tarea | Descripción | Duración | Costo estimado | Estado | Subtareas
Crear repositorio | Configurar el repositorio en GitHub. | 10 minutos | 0 | Completo | 1. Crear repositorio. 2. Hacer dos carpetas 01-Sesion y 02-Sesion | Completo: Verde | En progreso: Amarillo | Pendiente: Rojo
Desarrollo del Artículo personal | Redactar el artículo documentando aspectos técnicos | 8 días | 0 | Pendiente | 1. Investigación 2. Redacción 3. Revisión y edición
Desarrollo del Proyecto | Reunir equipo, definir roles y asignar tareas | 4 días | 0 | Pendiente | 1. Definir roles 2. Planificación de tareas 3. Configurar herramientas de comunicación
Elaboración de Cartilla Grupo | Crear una cartilla guía para el grupo | 3 días | 0 | Pendiente | 1. Redactar contenido 2. Diseñar cartilla 3. Revisión
Registro de Software | Realizar el proceso de registro de software | 1 día | 0 | Pendiente | 1.Realizar el proceso